──────────────────────────────

PLANO DE IMPLEMENTACAO

Plataforma Incubadora Cloud

OpenProject + Mattermost sobre Oracle Cloud Always Free

──────────────────────────────

Protocolo dTP — Diagnosticacao Tecnica de Projeto

Versao 1.0  |  Maio 2026

Destinatario: Scrum Master

Documento 2 de 2 — Plano de Implementacao (PMO)

Classificacao: Confidencial

Documento gerado automaticamente  |  Incubadora de Startups Deeptech

SUMARIO

1.  Sumario Executivo	3

2.  Premissas e Restricoes	4

3.  Metodologia dTP	5

4.  Fase 0: Preparacao do Ambiente	6

5.  Fase 1: Infraestrutura OCI	7

6.  Fase 2: Stack de Aplicacoes	8

7.  Fase 3: Seguranca e Observabilidade	10

8.  Fase 4: Configuracao OpenProject	11

9.  Fase 5: Configuracao Mattermost	12

10.  Fase 6: Plugins e Integracoes	13

11.  Fase 7: Testes e Validacao	15

12.  Fase 8: Go-Live e Handover	16

13.  Matriz RACI	17

14.  Cronograma	18

15.  Gestao de Riscos Operacionais	19

16.  Indicadores de Sucesso (KPIs)	20

1. Sumario Executivo

Este Plano de Implementacao detalha a estrategia completa para deploy da Plataforma Incubadora Cloud, uma solucao integrada de gestao de projetos e colaboracao em tempo real, composta pelo OpenProject 15 e Mattermost Team Edition, provisionada integralmente sobre a camada gratuita do Oracle Cloud Infrastructure (OCI Always Free Tier).

A implementacao segue o Protocolo dTP (Diagnosticacao Tecnica de Projeto), uma metodologia estruturada em quatro macro-estagios — Diagnostico, Planejamento, Transformacao e Producao — adaptada para projetos de infraestrutura cloud e DevOps. O plano contempla 8 fases operacionais distribuidas em aproximadamente 10 sprints de 2 semanas cada, totalizando 20 semanas de execucao.

O resultado esperado e uma plataforma de producao completa, com alta disponibilidade, segura, monitorada e totalmente operacional a custo zero recorrente. A arquitetura utiliza uma unica instancia A1 Flex (4 OCPU / 24 GB RAM) com K3s single-node, 4 namespaces Kubernetes isolados, Terraform para Infrastructure as Code, GitHub Actions para CI/CD, e Cloudflare para gerenciamento de DNS e TLS.

Destaques do Plano

•  8 fases operacionais com gates de qualidade entre cada fase

•  10 sprints de 2 semanas (20 semanas totais de implementacao)

•  Custo total recorrente: USD 0,00 (Oracle Always Free Tier)

•  Capacidade para equipe de 10 usuarios, escalavel ate 50 usuarios simultaneos

•  Stack completa: K3s + PostgreSQL 17 + Memcached + Traefik + cert-manager

•  CI/CD automatizado via GitHub Actions (deploy, backup, monitoring, update)

•  Infraestrutura como Codigo (Terraform) com estado versionado

•  Seguranca defense-in-depth: NetworkPolicies, WAF, Vault, UFW + fail2ban

Entregavel Principal

Plataforma de producao completa e operacional, composta por OpenProject 15 para gestao de projetos e portfólio, e Mattermost Team Edition para colaboracao e comunicacao, integrados entre si via webhooks e bots, com monitoramento proativo, backups automaticos, e documentacao operacional completa.

Risco Critico

O principal risco identificado sao as restricoes de capacidade da instancia A1 Flex no tier gratuito da Oracle Cloud, que fornece ate 4 OCPU e 24 GB de RAM. Sob carga elevada (50+ usuarios simultaneos com multiplos work packages abertos), o consumo de CPU pode atingir niveis criticos, necessitando de otimizacoes de performance e possivel particao de servicos em futuras instancias adicionais (se o tier permitir).

2. Premissas e Restricoes

O sucesso deste projeto depende do cumprimento das seguintes premissas e restricoes, que definem os limites operacionais, tecnicos e financeiros da implementacao. Todas as decisoes arquiteturais e de escopo foram tomadas considerando estas restricoes como imutaveis.

2.1 Premissas

•  Oracle Cloud Always Free Tier disponivel e com cotas suficientes na regiao escolhida

•  Conta OCI ativa com capacidade de provisionar A1 Flex (4 OCPU / 24 GB RAM)

•  Dominio registrado e configuravel via Cloudflare DNS

•  Equipe tecnica com conhecimento em Kubernetes (K3s), Terraform e Docker

•  Acesso a GitHub para repositorio de codigo e GitHub Actions

•  Conectividade de internet estavel para operacoes de deploy e monitoramento

•  Tempo medio de dedicacao da equipe: 4 horas/dia por membro

•  Smtp server disponivel para envio de notificacoes (SMTP relay ou servico gratuito)

2.2 Restricoes Tecnicas

| Restricao | Descricao | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Tier Gratuito | Apenas servicos OCI Always Free (sem upgrade pago) | Alta — limita escala horizontal |
| Instancia Unica | 1 VM A1 Flex (4 OCPU / 24 GB RAM) | Alta — single point of failure |
| K3s Single-Node | Cluster Kubernetes com unico no | Media — sem HA nativo |
| 4 Namespaces | Limite de namespaces: infra, openproject, mattermost, monitoring | Baixa — designado pela arquitetura |
| Storage 150 GB | Block Volume adicional de 150 GB | Media — requer gerenciamento de disco |
| Sem SLA Oficial | OCI Free Tier nao possui SLA contratual | Alta — dependencia de monitoramento proprio |

2.3 Restricoes Operacionais

•  Equipe de 10 membros ativos, escalavel para 50 com degradacao previsivel de performance

•  Janela de manutencao: segunda a sexta, 22h-06h (UTC-3) para minimizar impacto

•  Atualizacoes de seguranca aplicadas em janela de manutencao com aviso previo de 24h

•  Rollback automatizado via GitHub Actions em caso de falha de deploy

•  Todos os secrets gerenciados via OCI Vault + variaveis de ambiente (.env)

•  Terraform como unica ferramenta de IaC (proibido provisionamento manual)

•  Cloudflare como unico provedor de DNS e CDN

3. Metodologia dTP

O Protocolo dTP (Diagnosticacao Tecnica de Projeto) e uma metodologia proprietaria estruturada para projetos de transformacao digital e infraestrutura cloud. Diferente de metodologias tradicionais de gerenciamento de projetos, o dTP incorpora gates tecnicos rigorosos entre fases, garantindo que cada estagio esteja completamente validado antes de avancar para o proximo.

3.1 Macro-Estagios do dTP

| Estagio | Descricao | Fases do Projeto | Duracao |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnostico | Levantamento completo de requisitos tecnicos, viabilidade e restricoes ambientais | Fase 0: Preparacao do Ambiente | Sprint 1 (2 sem) |
| Planejamento | Projeto arquitetural detalhado, IaC, pipelines e definicao de backlog | Fase 1: Infraestrutura OCI + Fase 2: Stack de Aplicacoes | Sprint 2-3 (4 sem) |
| Transformacao | Implementacao iterativa, integracao, seguranca e configuracao de plataformas | Fase 3 a Fase 6: Seguranca, OpenProject, Mattermost, Plugins | Sprint 4-8 (10 sem) |
| Producao | Testes comprehensivos, validacao, treinamento e go-live com monitoramento intensivo | Fase 7 e Fase 8: Testes e Go-Live | Sprint 9-10 (4 sem) |

3.2 Gates de Qualidade

Cada fase do projeto possui um Quality Gate obrigratorio que deve ser aprovado pelo Scrum Master e pelo responsavel tecnico da fase antes do inicio da fase seguinte. Os gates sao avaliados com base nos criterios de aceitacao definidos para cada fase.

•  Gate 0→1: Ambiente validado, terraform plan sem erros, secrets configurados

•  Gate 1→2: Infraestrutura OCI provisionada, VM acessivel via SSH, DNS resolvendo

•  Gate 2→3: Stack completa rodando, TLS funcionando, health checks passando

•  Gate 3→4: Seguranca validada, backups funcionando, nenhuma porta nao autorizada

•  Gate 4→5: OpenProject configurado, CRUD completo, permissoes isoladas

•  Gate 5→6: Mattermost configurado, webhooks funcionando, bot ativo

•  Gate 6→7: Plugins instalados, CI/CD operacional, deploy automatico OK

•  Gate 7→8: Todos os testes passando, 0 critical bugs, < 3 medium bugs

3.3 Cerimônias do Scrum

O projeto segue o framework Scrum adaptado as necessidades de implementacao tecnica. Cada sprint de 2 semanas inclui as seguintes ceremonias:

•  Sprint Planning (inicio): Definicao de tarefas do sprint baseado no backlog priorizado

•  Daily Stand-up (diario): 15 minutos, 3 perguntas (o que fiz, o que vou fazer, impedimentos)

•  Sprint Review (final): Demonstracao dos entregaveis ao Scrum Master e stakeholders

•  Sprint Retrospective (final): Melhorias de processo para o proximo sprint

4. Fase 0: Preparacao do Ambiente

Sprint 1 | Semana 1-2 | Sprint 1 (Semana 1-2)

Objetivo da Fase

Preparar e validar todo o ambiente tecnico necessario para o inicio da implementacao. Esta fase estabelece os fundamentos de acesso, credenciais e ferramentas que serao utilizados em todas as fases subsequentes. Nenhum provisionamento de infraestrutura deve iniciar sem que esta fase esteja completamente validada.

Tarefas

| ID | Tarefa | Descricao | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| T0.1 | Criar conta Oracle Cloud Free Tier | Registrar conta OCI, selecionar home region, verificar cotas de A1 Flex e ARM instances. Confirmar disponibilidade de 4 OCPU e 24 GB RAM na regiao. | Critica |
| T0.2 | Gerar API Keys (OCI) | Criar API signing key pair (RSA 2048), obter fingerprint, tenancy OCID, user OCID. Configurar arquivo ~/.oci/config com credenciais. | Critica |
| T0.3 | Configurar GitHub repo com secrets | Criar repositorio privado, configurar secrets: OCI_TENANCY_OCID, OCI_USER_OCID, OCI_FINGERPRINT, OCI_PRIVATE_KEY, CLOUDFLARE_API_TOKEN, DOMAIN_NAME. | Critica |
| T0.4 | Configurar Cloudflare | Adicionar dominio ao Cloudflare, gerar API token com permissoes DNS:Edit. Configurar nameservers no registrador de dominio. | Alta |
| T0.5 | Preparar maquina local | Instalar Terraform >= 1.6, OCI CLI >= 3.0, Docker >= 24, kubectl >= 1.28. Validar versoes com terraform version, oci --version, docker --version, kubectl version. | Alta |
| T0.6 | Validar acesso OCI | Testar conexao OCI CLI (oci iam compartment list). Validar acesso a VCN, Compute, Block Volume, Vault, Monitoring services. Documentar restricoes de cota. | Critica |

Entregavel

Ambiente tecnico completamente validado e documentado, com todas as credenciais configuradas e acesso verificado a todos os servicos OCI necessarios.

Criterios de Aceitacao

•  Conta OCI ativa com acesso a A1 Flex e servicos Always Free

•  API keys geradas e testadas com sucesso (oci iam compartment list)

•  Repositorio GitHub configurado com todos os secrets necessarios

•  Dominio adicionado ao Cloudflare com API token validado

•  Todas as ferramentas locais instaladas e com versoes compativeis

•  terraform plan executa sem erros contra a conta OCI

Responsavel

DevOps Lead

Notas Adicionais

•  O DevOps Lead deve documentar todas as cotas disponivel na regiao OCI escolhida

•  Os secrets do GitHub devem ser compartilhados apenas com membros autorizados do time

•  Caso a cota de A1 Flex nao esteja disponivel na home region, avaliar regioes alternativas

5. Fase 1: Infraestrutura OCI

Sprint 2 | Semana 3-4 | Sprint 2 (Semana 3-4)

Objetivo da Fase

Provisionar toda a infraestrutura base na Oracle Cloud Infrastructure utilizando Terraform como ferramenta de Infrastructure as Code. Esta fase cria os recursos fundamentais: rede virtual, instancia computacional, volumes de armazenamento, segredos, monitoramento e configuracao de DNS.

Tarefas

| ID | Tarefa | Descricao | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Terraform VCN + subnets | Criar Virtual Cloud Network com CIDR 10.0.0.0/16, subnets publica e privada, Internet Gateway, NAT Gateway, Route Tables, Security Lists com regras minimas. | Critica |
| T1.2 | Terraform A1 Flex compute | Provisionar instancia A1 Flex (4 OCPU ARM / 24 GB RAM) com Ubuntu 22.04 LTS, cloud-init para instalacao automatica de Docker e dependencias. SSH via chave publica. | Critica |
| T1.3 | Terraform Block Volume | Criar Block Volume de 150 GB (paravirtualized) e attach a instancia. Formatar como ext4 e montar em /data via cloud-init. | Critica |
| T1.4 | Terraform Vault + secrets | Criar OCI Vault, master encryption key, e secrets para: DB_PASSWORD, MEMCACHED_PASSWORD, MATTERMOST_TOKEN, OPENPROJECT_TOKEN. Referenciados via OCID. | Alta |
| T1.5 | Terraform Monitoring | Configurar OCI Monitoring: metricas de CPU, RAM, disco e rede. Criar alarmes para CPU > 80%, RAM > 85%, disco > 90%. Configurar Notifications (email). | Alta |
| T1.6 | Terraform Cloudflare DNS | Criar registros DNS no Cloudflare via provider: projects.domain.com (A record), chat.domain.com (A record), ambos apontando para IP publico da VM. | Alta |
| T1.7 | Validacao completa | Executar terraform apply -auto-approve. Validar: SSH access, DNS resolution (dig +short), alarmes ativos, Block Volume montado. Executar smoke tests. | Critica |

Entregavel

Infraestrutura OCI completamente provisionada e monitorada, com todos os recursos validados e acessiveis. Terraform state versionado no repositorio GitHub.

Criterios de Aceitacao

•  VM acessivel via SSH usando chave privada configurada

•  Registros DNS resolvendo corretamente para o IP da VM

•  Block Volume de 150 GB montado e acessivel em /data

•  Todos os alarmes OCI Monitoring configurados e ativos

•  Vault criado com secrets criptografados

•  terraform plan nao mostra alteracoes (convergencia)

Responsavel

DevOps Lead

Notas Adicionais

•  Executar terraform fmt e terraform validate antes de cada commit

•  Manter terraform.tfstate versionado via git (para ambiente single-user)

•  Documentar IPs publicos e privados em arquivo separado (não versionar)

•  Caso o terraform apply falhe, investigar logs OCI antes de retry

6. Fase 2: Stack de Aplicacoes

Sprint 3 | Semana 5-6 | Sprint 3 (Semana 5-6)

Objetivo da Fase

Instalar e configurar toda a stack de aplicacoes sobre a infraestrutura provisionada. Esta fase implementa K3s como orquestrador de containers, deploy dos bancos de dados (PostgreSQL e Memcached), aplicacoes (OpenProject e Mattermost), ingress controller com TLS automatico, e jobs de backup.

Tarefas

| ID | Tarefa | Descricao | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Instalar K3s | Executar install-k3s.sh na VM. K3s single-node com traefik ingress habilitado. Configurar data-dir em /data/k3s para persistencia no Block Volume. | Critica |
| T2.2 | Instalar Helm + addons | Instalar Helm 3. Deploy cert-manager (ClusterIssuer para Let's Encrypt). Configurar Traefik IngressRoute com middlewares de seguranca. | Critica |
| T2.3 | Deploy namespaces + policies | Aplicar namespaces.yaml (incubadora-infra, incubadora-openproject, incubadora-mattermost, incubadora-monitoring). Aplicar NetworkPolicies para isolamento. | Alta |
| T2.4 | Deploy PostgreSQL 17 | Deploy via Helm chart ou manifestos. Configurar persistent volume em /data/postgresql. Criar databases: openproject, mattermost. Configurar backups WAL. | Critica |
| T2.5 | Deploy Memcached | Deploy Memcached no namespace incubadora-infra. Configurar 1024 MB de memoria, connection limit 1024. Service interno sem exposicao externa. | Media |
| T2.6 | Deploy OpenProject 15 | Deploy via Helm chart (openproject/openproject). Configurar: PostgreSQL connection, Memcached, SMTP, volume em /data/openproject. Resources limits definidos. | Critica |
| T2.7 | Deploy Mattermost Team | Deploy via Helm chart (mattermost/mattermost-team-edition). Configurar: PostgreSQL connection, SMTP, site URL, volume em /data/mattermost. | Critica |
| T2.8 | Configurar Traefik + TLS | Criar IngressRoutes para projects.domain.com e chat.domain.com. Configurar TLS com cert-manager (Let's Encrypt HTTP-01 challenge). Redirect HTTP para HTTPS. | Critica |
| T2.9 | Deploy backup CronJobs | Criar CronJobs para backup diario: PostgreSQL dump, OpenProject data, Mattermost data. Scripts em /scripts/backup.sh. Retention: 7 dias. | Alta |
| T2.10 | Validacao da stack | Executar kubectl apply -k k3s/. Validar: todos os pods Running, Ingress criado, TLS certificates emitidos. Health checks em ambas URLs. | Critica |

Entregavel

Stack completa de aplicacoes rodando com TLS, incluindo K3s, PostgreSQL, Memcached, OpenProject e Mattermost, com backup automatico configurado.

Criterios de Aceitacao

•  Todos os pods em estado Running (kubectl get pods -A)

•  https://projects.domain.com acessivel e carregando OpenProject

•  https://chat.domain.com acessivel e carregando Mattermost

•  Certificados TLS validos e com auto-renovacao configurada

•  PostgreSQL conectivo e com databases criados

•  Backup CronJobs criados e agendados

Responsavel

DevOps + Backend

Notas Adicionais

•  K3s data-dir deve apontar para /data/k3s no Block Volume para persistencia

•  Configurar resource limits para evitar OOM (Out of Memory) na VM

•  Testar cert-manager HTTP-01 challenge antes de configurar IngressRoutes

•  Validar que NetworkPolicies permitem comunicacao necessaria entre namespaces

7. Fase 3: Seguranca e Observabilidade

Sprint 4 | Semana 7-8 | Sprint 4 (Semana 7-8)

Objetivo da Fase

Implementar todas as camadas de seguranca e observabilidade da plataforma. Esta fase configura WAF, rotacao de secrets, firewall na VM, isolamento de redes, dashboards de monitoramento, testes de backup/restore, e realizacao de pentest basico para validar a postura de seguranca.

Tarefas

| ID | Tarefa | Descricao | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | Configurar OCI WAF | Criar Web Application Firewall via OCI. Configurar regras para protecao contra OWASP Top 10: SQL injection, XSS, CSRF, rate limiting, bot protection. | Alta |
| T3.2 | Vault secrets rotation | Implementar rotacao automatica de secrets no OCI Vault. Configurar schedule mensal para senhas de banco e tokens de integracao. | Alta |
| T3.3 | Configurar UFW + fail2ban | Instalar e configurar UFW na VM: permitir SSH (22), HTTP (80), HTTPS (443), K3s (6443). Habilitar fail2ban para protecao contra brute force SSH. | Critica |
| T3.4 | Validar NetworkPolicies | Testar isolamento entre namespaces: incubadora-infra nao deve alcançar incubadora-mattermost diretamente. Validar com kubectl exec + curl entre pods. | Critica |
| T3.5 | Dashboards OCI Monitoring | Criar dashboards personalizados no OCI Monitoring: CPU usage, memory usage, disk I/O, network throughput, pod status, HTTP response codes. | Media |
| T3.6 | Testar backup/restore | Executar backup.sh manualmente. Restaurar em ambiente de teste. Validar integridade dos dados restaurados (OpenProject projects + Mattermost messages). | Critica |
| T3.7 | Pen test basico | Executar varredura com nmap (portas expostas), sslyze (configuracao TLS), nikto (vulnerabilidades web). Documentar findings e remediacoes necessarias. | Alta |

Entregavel

Plataforma com seguranca validada em multiplas camadas, backups funcionando com restore comprovado, e monitoramento proativo configurado.

Criterios de Aceitacao

•  Nenhuma porta nao autorizada exposta (apenas 22, 80, 443, 6443)

•  UFW ativo com regras configuradas e fail2ban rodando

•  Backup completo executado e restore validado com sucesso

•  NetworkPolicies isolando corretamente os namespaces

•  Pen test basico sem findings criticos

•  Dashboards de monitoramento acessiveis e atualizados

Responsavel

DevOps + Security

Notas Adicionais

•  Documentar todas as regras de firewall com justificativa

•  Os resultados do pen test devem ser arquivados como evidencia de seguranca

•  Testar fail2ban simulando multipas tentativas de login SSH

•  Configurar alerta de seguranca para acessos SSH de IPs nao autorizados

8. Fase 4: Configuracao OpenProject

Sprint 5 | Semana 9-10 | Sprint 5 (Semana 9-10)

Objetivo da Fase

Configurar o OpenProject 15 como a ferramenta central de gestao de projetos e portfólio da Incubadora. Esta fase inclui configuracao administrativa, criacao de tipos de trabalho personalizados, campos customizados para deeptech, definicao de permissoes RBAC, configuracao de quadros Kanban, dashboards e templates de projeto.

Tarefas

| ID | Tarefa | Descricao | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | Configurar admin + SMTP | Acessar painel admin. Configurar SMTP para notificacoes por email. Definir URL base, timezone (America/Sao_Paulo), idioma padrao (pt-BR). | Critica |
| T4.2 | Criar projeto IncubaScience Hub | Criar projeto principal IncubaScience Hub como template global. Configurar como projeto pai para todos os projetos deeptech da incubadora. | Critica |
| T4.3 | Configurar tipos de trabalho | Criar tipos personalizados: Fase (milestone), Pacote (story), Tarefa (task), Marco (milestone), Demanda (request). Configurar hierarquia entre tipos. | Alta |
| T4.4 | Campos personalizados | Criar campos: TRL (Technology Readiness Level, 1-9), MRL (Manufacturing Readiness Level), ESG Score, Fase da Incubacao, KPIs Principais, Ranking Deeptech. | Alta |
| T4.5 | Configurar RBAC | Definir 4 perfis: Admin (acesso total), Gestor Portfolio (visualizacao + edicao de projetos), Leader Deeptech (gestao do proprio projeto), Membro (visualizacao + update de tarefas atribuidas). | Critica |
| T4.6 | Criar grupos | Criar grupo Grupo_Gestores_Incubadora. Atribuir permissoes globais. Configurar heranca de permissoes para projetos filhos. | Media |
| T4.7 | Quadros Kanban | Configurar 3 quadros Kanban: (1) Geral da Incubadora, (2) Acompanhamento Deeptechs por fase, (3) Canal de Solicitacoes. Definir colunas e WIP limits. | Alta |
| T4.8 | Dashboards | Criar 3 dashboards: (1) Gestao da Incubadora (visao macro), (2) Dashboard Deeptech (por projeto), (3) Minha Pagina (personalizada por usuario). | Alta |
| T4.9 | Template Deeptech | Criar template de projeto Deeptech (clone-ready) com: fases predefinidas, tipos de trabalho, campos personalizados, quadro Kanban padrao, dashboard padrao. | Alta |
| T4.10 | Validacao completa | Criar projeto teste a partir do template. Atribuir membros com diferentes perfis RBAC. Testar CRUD completo. Validar isolamento de permissoes. | Critica |

Entregavel

OpenProject completamente configurado como plataforma de gestao, com tipos de trabalho, campos, permissoes, quadros Kanban, dashboards e templates prontos para uso imediato pela equipe da incubadora.

Criterios de Aceitacao

•  CRUD completo de projetos, pacotes de trabalho e tarefas

•  Permissoes RBAC isoladas entre perfis (Admin, Gestor, Leader, Membro)

•  Quadros Kanban funcionando com WIP limits

•  Dashboards exibindo dados reais e atualizados

•  Template Deeptech permite criar novo projeto com um clique

•  Notificacoes por email funcionando via SMTP

Responsavel

Product Owner + Business Analyst

Notas Adicionais

•  O Product Owner deve definir os KPIs e campos personalizados com a equipe da incubadora

•  Testar cada perfil RBAC com usuarios reais antes da fase de validacao

•  Documentar o processo de onboarding de novos projetos deeptech

•  Configurar notificacoes personalizadas por tipo de evento

9. Fase 5: Configuracao Mattermost

Sprint 6 | Semana 11-12 | Sprint 6 (Semana 11-12)

Objetivo da Fase

Configurar o Mattermost Team Edition como plataforma de comunicacao e colaboracao da incubadora, com integracao bidirecional com o OpenProject via webhooks, bots de notificacao e comandos personalizados.

Tarefas

| ID | Tarefa | Descricao | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| T5.1 | Configurar admin + SMTP | Acessar System Console. Configurar Site URL, SMTP, idioma padrao (pt-BR), timezone. Habilitar features de equipe e canais. | Critica |
| T5.2 | Criar time Incubadora | Criar time principal Incubadora. Configurar como time aberto (qualquer membro pode entrar). Definir nome e descricao do time. | Critica |
| T5.3 | Criar canais publicos | Criar canais: #geral (comunicacao geral), #anuncios (avisos oficiais), #suporte (suporte tecnico), #projetos (discussao de projetos), #deeptech (discussoes tecnicas). | Alta |
| T5.4 | Configurar permissoes | Definir 3 niveis: System Admin (acesso total), Team Admin (gestao do time), Member (participacao). Configurar permissões de canal (publico/privado). | Critica |
| T5.5 | Integracao OpenProject-Mattermost | Configurar webhooks: (1) OpenProject notifica Mattermost ao criar/tarefa, (2) Mattermost envia updates para OpenProject. Configurar incoming/outgoing webhooks. | Critica |
| T5.6 | Slash commands | Criar comandos personalizados: /projeto [nome] (busca projeto no OpenProject), /minhas-tarefas (lista tarefas atribuidas), /status [fase] (status das fases). | Media |
| T5.7 | Bot de notificacao | Configurar bot de notificacao: alertas de prazos proximos, tasks atribuidas, mudancas de status. Bot com avatar e nome personalizados. | Alta |
| T5.8 | Temas e branding | Configurar tema customizado com cores da incubadora. Upload de logo. Configurar sidebar personalizada. Definir mensagem de boas-vindas. | Baixa |
| T5.9 | Validacao da integracao | Enviar mensagem de teste no canal #geral. Verificar notificacao do webhook no OpenProject. Testar slash commands. Confirmar bot respondendo. | Critica |

Entregavel

Mattermost completamente configurado e integrado com OpenProject, com canais organizados, webhooks bidirecionais funcionando, bot de notificacao ativo e branding personalizado.

Criterios de Aceitacao

•  Mensagens entregues entre usuarios sem atraso perceptivel

•  Webhook OpenProject para Mattermost disparando ao criar work package

•  Webhook Mattermost para OpenProject atualizando tickets

•  Slash commands respondendo corretamente

•  Bot de notificacao ativo e enviando alertas de prazos

•  Canais publicos acessiveis a todos os membros do time

Responsavel

Backend + Product Owner

Notas Adicionais

•  Testar webhook de ida e volta (roundtrip) entre as plataformas

•  O bot deve ter nome e avatar profissional (nao padrao)

•  Documentar todos os slash commands disponiveis para os usuarios

•  Configurar rate limiting nos webhooks para evitar spam

10. Fase 6: Plugins e Integracoes

Sprint 7-8 | Semana 13-16 | Sprint 7-8 (Semana 13-16)

Objetivo da Fase

Desenvolver e integrar plugins personalizados para o OpenProject e Mattermost, configurar o armazenamento de objetos via OCI Object Storage (S3-compatible), e implementar pipelines completas de CI/CD via GitHub Actions para deploy automatico, monitoramento, backup e manutencao da plataforma.

Tarefas

| ID | Tarefa | Descricao | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| T6.1 | Plugin OpenProject (custom actions) | Desenvolver plugin Ruby para OpenProject com custom actions especificas para incubacao: botao de mudanca de TRL, painel de score ESG, integracao com dashboard de KPIs deeptech. | Alta |
| T6.2 | Plugin Mattermost (bot de KPIs) | Desenvolver plugin Go para Mattermost: bot que responde com metricas dos projetos (total de projetos, por fase, KPIs consolidados, ranking deeptechs). | Alta |
| T6.3 | Integracao OCI Object Storage S3 | Configurar OCI Object Storage (10 GB gratuito). Endpoint S3-compatible. Configurar como backend para OpenProject attachments e Mattermost file storage. | Media |
| T6.4 | CI/CD GitHub Actions (deploy) | Configurar workflow deploy.yml: trigger on push to main, terraform init/plan/apply, kubectl apply, health check validation, automatic rollback em falha. | Critica |
| T6.5 | Monitoring workflow | Configurar workflow monitoring.yml: executar a cada 15 minutos, health checks (curl endpoints), validar pods Running, publicar resultados como commit status. | Alta |
| T6.6 | Backup workflow | Configurar workflow backup.yml: executar diariamente as 02:00 UTC, backup PostgreSQL (pg_dump), backup dados OpenProject/Mattermost, upload para Object Storage. | Critica |
| T6.7 | Update-images workflow | Configurar workflow update-images.yml: executar semanalmente, verificar novas versoes das imagens Docker (OpenProject, Mattermost, PostgreSQL), criar PR com changelog. | Media |
| T6.8 | Destroy workflow | Configurar workflow destroy.yml: trigger manual (workflow_dispatch) com confirmacao obrigatoria, terraform destroy, cleanup de DNS records Cloudflare. | Baixa |
| T6.9 | Validacao CI/CD | Testar pipeline completa: push para main → deploy automatico. Testar rollback simulando falha. Verificar backup diario. Validar update-images. | Critica |

Entregavel

Plugins personalizados instalados e funcionando, CI/CD operacional com deploy automatico, backup diario, monitoramento contínuo e workflows de manutencao programados.

Criterios de Aceitacao

•  Push to main → deploy automatico em < 10 minutos

•  Backup diario executado as 02:00 UTC sem falhas

•  Health checks rodando a cada 15 minutos

•  Rollback automatico acionado em caso de falha de deploy

•  Plugins OpenProject e Mattermost instalados e funcionais

•  OCI Object Storage configurado para attachments e files

Responsavel

Full Stack Dev

Notas Adicionais

•  Os plugins devem ser desenvolvidos com testes unitarios

•  CI/CD deve ter um ambiente de staging opcional antes do deploy de producao

•  Documentar o processo de desenvolvimento e deploy de plugins

•  Os workflows do GitHub Actions devem ter timeouts configurados para evitar execucoes infinitas

11. Fase 7: Testes e Validacao

Sprint 9 | Semana 17-18 | Sprint 9 (Semana 17-18)

Objetivo da Fase

Executar testes comprehensivos para validar todos os aspectos da plataforma: performance sob carga, seguranca, integridade de backups, escalabilidade, disponibilidade continua e isolamento de permissoes. Esta fase e o ultimo gate antes do go-live.

Tarefas

| ID | Tarefa | Descricao | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| T7.1 | Teste de carga (50 usuarios) | Simular 50 usuarios simultaneos no OpenProject (listar projetos, criar tarefas) e Mattermost (enviar mensagens, trocar canais). Medir tempos de resposta. | Critica |
| T7.2 | Teste de seguranca (OWASP) | Executar verificacao de OWASP Top 10 basico: injection, broken auth, sensitive data exposure, XSS, broken access control, security misconfiguration. | Critica |
| T7.3 | Teste backup/restore | Executar backup completo. Simular disaster: deletar dados. Executar restore. Validar integridade total dos dados restaurados. | Critica |
| T7.4 | Teste de escalabilidade | Stress test progressivo: 10, 25, 50, 75 usuarios simultaneos. Identificar ponto de degradacao. Documentar limites da plataforma. | Alta |
| T7.5 | Teste de disponibilidade | Monitorar uptime continuo por 72 horas. Registrar qualquer indisponibilidade, tempo de resposta e incidentes. Meta: 99.5%+. | Critica |
| T7.6 | Validacao de permissoes | Testar isolamento entre namespaces K3s (cross-namespace). Testar permissoes RBAC OpenProject (cross-project). Testar canais privados Mattermost. | Alta |
| T7.7 | Documentacao de testes | Compilar relatorio completo de testes com: resultados, evidencias (screenshots/logs), bugs encontrados, severidade, status de remediacao. | Critica |

Entregavel

Todos os testes executados e documentados, com 0 bugs criticos e menos de 3 bugs de severidade media. Plataforma validada para producao.

Criterios de Aceitacao

•  Zero critical bugs encontrados

•  Menos de 3 medium bugs (com remediacao planejada)

•  Teste de carga: resposta media < 2s com 50 usuarios

•  Teste de seguranca: zero vulnerabilidades criticas

•  Backup/restore: 100% de integridade dos dados

•  Uptime 72h: >= 99.5%

•  Relatorio de testes completo e assinado pelo QA Lead

Responsavel

QA + DevOps

Notas Adicionais

•  Utilizar ferramentas profissionais: k6 ou JMeter para carga, OWASP ZAP para seguranca

•  Os testes de carga devem simular cenarios reais de uso da incubadora

•  Documentar tempo de execucao de cada teste e recursos consumidos

•  Bugs criticos devem ser resolvidos antes do gate para Fase 8

12. Fase 8: Go-Live e Handover

Sprint 10 | Semana 19-20 | Sprint 10 (Semana 19-20)

Objetivo da Fase

Executar o go-live da plataforma em producao, incluindo treinamento da equipe, documentacao operacional completa, configuracao final de alertas, corte de DNS para producao, monitoramento intensivo na primeira semana e transferencia formal da responsabilidade para o time de operacoes.

Tarefas

| ID | Tarefa | Descricao | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| T8.1 | Treinamento da equipe | Preparar e executar treinamento para 10 usuarios: uso do OpenProject (gestao de projetos, Kanban, dashboards), uso do Mattermost (canais, slash commands, integracoes). | Critica |
| T8.2 | Documentacao operacional | Criar runbook completo: procedimentos de operacao diaria, troubleshooting comum, procedimentos de escalation, contatos de emergencia, restart de servicos. | Critica |
| T8.3 | Configuracao alertas finais | Revisar e ajustar todos os alertas OCI Monitoring. Configurar PagerDuty ou equivalente para alertas criticos. Definir thresholds finais. | Alta |
| T8.4 | Corte de DNS (go-live) | Configurar Cloudflare para modo de producao: proxy habilitado, SSL Full Strict, cache rules. Confirmar propagacao DNS. Validar HTTPS. | Critica |
| T8.5 | Monitoramento intensivo | Primeira semana pos go-live: monitoramento 24/7 (ou tao proximo quanto possivel). Check manual a cada 4h. Resposta rapida a incidentes. | Critica |
| T8.6 | Handover ao time de ops | Transferencia formal: reuniao de handover, entrega de documentacao, apresentacao de credenciais, sessao de perguntas e respostas com time de operacoes. | Critica |

Entregavel

Plataforma completamente em producao, equipe treinada, documentacao entregue e time de operacoes assumindo a responsabilidade operacional com suporte do time de implementacao.

Criterios de Aceitacao

•  Todos os 10 usuarios conseguem acessar e usar ambas plataformas (OpenProject + Mattermost)

•  Runbook completo entregue e revisado pelo time de operacoes

•  Treinamento executado com avaliacao de satisfacao >= 8/10

•  DNS cortado para producao com HTTPS validado

•  Nenhum incidente critico nos primeiros 7 dias pos go-live

•  Handover formalizado com assinatura de aceitacao

Responsavel

Scrum Master + DevOps Lead

Notas Adicionais

•  Preparar material de treinamento com cenarios praticos

•  O runbook deve conter passo a passo para os 10 problemas mais comuns

•  Configurar canal #incubadora-suporte no Mattermost para suporte pos go-live

•  Agendar reunião de handover com pelo menos 5 dias de antecedencia

13. Matriz RACI

A Matriz RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) define as responsabilidades de cada papel em cada fase do projeto. Esta matriz garante clareza na distribuicao de tarefas e evita ambiguidade na responsabilizacao.

Legenda

•  R (Responsible): Executa a tarefa diretamente

•  A (Accountable): Aprova e e o dono final da decisao

•  C (Consulted): Consultado antes da decisao/execucao

•  I (Informed): Informado sobre o resultado apos a conclusao

| Fase | DevOps | Backend | Frontend | PO | QA | SM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Preparacao | R/A | I | I | I | I | C |
| Fase 1: Infra OCI | R/A | C | I | I | I | I |
| Fase 2: Stack Apps | R | R | I | C | I | A |
| Fase 3: Seguranca | R | C | I | I | R | A |
| Fase 4: OpenProject | C | C | I | R/A | C | I |
| Fase 5: Mattermost | C | R | I | R/A | C | I |
| Fase 6: Plugins/CI-CD | C | R | C | C | C | A |
| Fase 7: Testes | R | C | C | I | R/A | A |
| Fase 8: Go-Live | R | C | I | C | C | R/A |

14. Cronograma

O cronograma abaixo apresenta a visao temporal completa do projeto, organizado por sprints, semanas, fases e entregaveis principais. Cada sprint segue o ciclo Scrum padrao de 2 semanas, com Planning no inicio, Review e Retrospective ao final.

| Sprint | Semana | Fase | Entregavel Principal | Duracao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1-2 | Fase 0: Preparacao | Ambiente validado, secrets OK | 2 semanas |
| Sprint 2 | 3-4 | Fase 1: Infra OCI | VM provisionada, DNS OK | 2 semanas |
| Sprint 3 | 5-6 | Fase 2: Stack Apps | OpenProject + Mattermost rodando | 2 semanas |
| Sprint 4 | 7-8 | Fase 3: Seguranca | WAF + backups + pentest OK | 2 semanas |
| Sprint 5 | 9-10 | Fase 4: OpenProject | OpenProject configurado (RBAC/Kanban) | 2 semanas |
| Sprint 6 | 11-12 | Fase 5: Mattermost | Mattermost + webhooks + bot | 2 semanas |
| Sprint 7 | 13-14 | Fase 6: Plugins (A) | Plugins desenvolvidos e testados | 2 semanas |
| Sprint 8 | 15-16 | Fase 6: CI/CD (B) | CI/CD completo e operacional | 2 semanas |
| Sprint 9 | 17-18 | Fase 7: Testes | Relatorio de testes, 0 critical | 2 semanas |
| Sprint 10 | 19-20 | Fase 8: Go-Live | Plataforma em producao, handover | 2 semanas |

14.1 Marcos do Projeto

•  Marco 1 (Semana 2): Gate 0→1 aprovado — Ambiente tecnico pronto

•  Marco 2 (Semana 4): Gate 1→2 aprovado — Infraestrutura OCI validada

•  Marco 3 (Semana 6): Gate 2→3 aprovado — Stack de aplicacoes operacional

•  Marco 4 (Semana 8): Gate 3→4 aprovado — Seguranca e observabilidade validadas

•  Marco 5 (Semana 10): Gate 4→5 aprovado — OpenProject pronto para uso

•  Marco 6 (Semana 12): Gate 5→6 aprovado — Mattermost integrado e operacional

•  Marco 7 (Semana 16): Gate 6→7 aprovado — Plugins e CI/CD completos

•  Marco 8 (Semana 18): Gate 7→8 aprovado — Todos os testes passando

•  Marco 9 (Semana 20): GO-LIVE — Plataforma em producao

15. Gestao de Riscos Operacionais

A gestao de riscos operacionais e um componente critico deste plano. Cada risco identificado e avaliado quanto a probabilidade e impacto, com estrategias de mitigacao definidas e responsaveis designados. A matriz de riscos deve ser revisada a cada Sprint Retrospective.

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigacao | Responsavel | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cota A1 Flex indisponivel | Media | Critico | Verificar cotas antes do inicio; avaliar regioes alternativas (SA-SAOPAULO-1, EU-FRANKFURT-1, US-ASHBURN-1) | DevOps Lead | Aberto |
| OOM na VM (24 GB) | Alta | Alto | Configurar resource limits por pod; monitorar RAM continuamente; configurar OOM killer graceful | DevOps Lead | Aberto |
| Certa Let's Encrypt falhar | Media | Alto | Usar DNS-01 challenge como fallback; monitorar expiracao dos certificados; configurar renewal automatico | DevOps | Aberto |
| Perda de dados | Baixa | Critico | Backups diarios com retention 7 dias; teste semanal de restore; Object Storage como backup offsite | DevOps | Aberto |
| Time insuficiente | Media | Alto | Planejamento realista com buffer de 10%; priorizacao por valor de negocio; escalation ao SM | SM | Aberto |
| Falha de deploy | Media | Alto | Rollback automatico no CI/CD; deploy gradual (canary); testes antes do merge | Full Stack | Aberto |
| Instavel OCI Free Tier | Baixa | Critico | Monitoramento 24/7; runbook de recovery; backup completo para migrate | DevOps Lead | Aberto |
| Vulnerabilidade descoberta | Media | Alto | Pipeline de update-images semanal; assinatura de security advisories; patch rapido | DevOps | Aberto |
| Dependencia Cloudflare | Baixa | Media | Configurar TTL baixo; ter DNS fallback manual; monitorar status Cloudflare | DevOps | Aberto |
| Escalabilidade excedida | Media | Alto | Stress test na Fase 7; otimizacao de queries PostgreSQL; caching agressivo com Memcached | Backend | Aberto |

16. Indicadores de Sucesso (KPIs)

Os Indicadores-Chave de Performance (KPIs) definidos abaixo servem como base para medir o sucesso da implementacao e a maturidade operacional da plataforma. Cada KPI possui uma meta clara, metrica associada e frequencia de verificacao.

| KPI | Meta | Metrica | Frequencia | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uptime da plataforma | >= 99.5% | Prometheus ping + HTTP status 200 | Continuo (1 min) | OCI Monitoring |
| Tempo de deploy | < 10 minutos | GitHub Actions workflow duration | Por deploy | GitHub Actions |
| Sucesso de backup | 100% | CronJob completion status | Diario (02:00 UTC) | K3s CronJob |
| Uso de CPU | < 80% em media | CPU utilization percent | A cada 15 min | OCI Monitoring |
| Uso de RAM | < 85% em media | Memory utilization percent | A cada 15 min | OCI Monitoring |
| Expiracao SSL | > 30 dias | cert-manager certificate expiry | Semanal | cert-manager |
| Tempo de resposta HTTP | < 2 segundos (p95) | curl -w '%{time_total}' por endpoint | A cada 15 min | GitHub Actions |
| Disco utilizado | < 90% | df -h /data percentage | Diario | K3s CronJob |
| Pods saudáveis | 100% | kubectl get pods (Running count) | A cada 5 min | OCI Monitoring |
| Usuarios ativos/dia | >= 80% da equipe | Mattermost daily active users | Diario | Mattermost Analytics |
| Work packages criados/semana | >= 20 | OpenProject API query | Semanal | OpenProject |
| Tempo de restore | < 30 minutos | restore.sh execution time | Mensal (teste) | Script restore.sh |

16.1 Dashboards de Monitoramento

Todos os KPIs acima serao visualizados em dashboards centralizados no OCI Monitoring Console e, opcionalmente, em um dashboard Grafana deployado no namespace incubadora-monitoring (se recursos permitirem). Os dashboards incluirao:

•  Dashboard de Infraestrutura: CPU, RAM, Disco, Rede, Pods status

•  Dashboard de Aplicacoes: HTTP response codes, latencia, throughput por servico

•  Dashboard de Seguranca: eventos UFW, tentativas fail2ban, WAF blocks

•  Dashboard de Backups: status do ultimo backup, tempo de execucao, espaco utilizado

•  Dashboard de Negocio: usuarios ativos, work packages por status, mensagens por dia

16.2 Processo de Escalacao

Quando um KPI ultrapassar o threshold definido, o processo de escalacao seguirá o fluxo: (1) Alerta automatico via OCI Monitoring para o DevOps Lead; (2) Se nao resolvido em 30 minutos, escalar para o Scrum Master; (3) Se nao resolvido em 2 horas, escalar para o Product Owner com impacto avaliado; (4) Incidente critico (plataforma down): comunicacao imediata a toda equipe via canal #incubadora-anuncios no Mattermost.